## 工作安排
序号 | 模块 | 子模块 | 功能名称 | 责任人 | 计划开始时间 | 计划完成时间 | 实际开始时间 | 实际完成时间 | 备注
1 | 个人中心 | 基本信息 | 基本信息 |  | 2017/7/27/ | 2017-08-27 |  |  | 暂时不做
2 | 个人中心 | 修改密码 | 修改密码 | [5 empty] | 暂时不做
3 | 个人中心 | 我的收藏 | 政策 | [5 empty] | 暂时不做
4 | 个人中心 | 我的收藏 | 企业报告 | [5 empty] | 暂时不做
5 | 个人中心 | 我的收藏 | 订单管理 | [5 empty] | 暂时不做
6 | 产业 | 产业头条 | 产业头条 | 胡海洋 | 2017/7/27/ | 2017-08-02
7 | 产业 | 产业头条 | 产业头条详情 |  | 2017/7/27/ | 2017-08-02
8 | 产业 | 产业政策 | 产业政策 | 姜德智 | 2017/7/27/ | 2017-08-02
9 | 产业 | 产业政策 | 政策详情 |  | 2017/7/27/ | 2017-08-02
10 | 产业 | 专家观点 | 专家观点 | 杨续强 | 2017/7/27/ | 2017-08-02
11 | 产业 | 专家观点 | 人物热点列表 |  | 2017/7/27/ | 2017-08-02
12 | 产业 | 专家观点 | 人物详情 |  | 2017/7/27/ | 2017-08-02
14 | 产业 | 企业排行 | 企业排行 | 尹大伟 | 2017/7/27/ | 2017-08-02
15 | 产业 | 园区动态 |  |  | 2017/7/27/ | 2017-08-02
16 | 产业 | 园区列表 |  |  | 2017/7/27/ | 2017-08-02
17 | 产业 | 全景辖区概览 |  | 胡海洋 | 2017/7/27/ | 2017-08-02
18 | 产业 | 全景辖区概览 | 辖区政策 | 尹冬晴 | 2017/7/27/ | 2017-08-02
19 | 产业 | 全景辖区概览 | 政策详情 |  | 2017/7/27/ | 2017-08-02
20 | 产业 | 全景辖区概览 | 辖区情报 |  | 2017/7/27/ | 2017-08-02
21 | 产业 | 全景辖区概览 | 情报详情 |  | 2017/7/27/ | 2017-08-02
22 | 产业 | 全景辖区概览 | 关注列表 | 姜德智 | 2017/7/27/ | 2017-08-02
23 | 园区监管 | 园区监管
24 | 园区监管 | 园区企业
25 | 园区监管 | 企业列表
26 | 园区监管 | 企业列表 | 企业图像 | [5 empty] | 天眼查接口
27 | 园区监管 | 企业列表 | 企业业务图像 | [5 empty] | 天眼查接口
28 | 园区监管 | 企业列表 | 企业情报图像 | [5 empty] | 舆情
29 | 园区监管 | 企业列表 | 企业图谱
30 | 园区监管 | 企业列表 | 企业落地 | [5 empty] | 天眼查接口
31 | 园区监管 | 企业动态 | 企业动态
32 | 园区监管 | 企业动态 | 企业动态详情
33 | 园区监管 | 企业动态 | 企业捷报
34 | 园区监管 | 企业动态 | 企业负面
35 | 园区预警 | 企业疑似外流 | 企业疑似外流
36 | 园区预警 | 企业疑似外流 | 疑似外流详情
37 | 园区预警 | 信息变更预警 | 信息变更预警
38 | 园区预警 | 信息变更预警 | 信息变更详情
39 | 精准招商 | 搜索目标企业 | 搜索目标企业
40 | 精准招商 | 搜索目标企业 | 搜索列表
41 | 精准招商 | 目标企业
42 | 精准招商 | 目标企业 | 企业画像 | [5 empty] | 天眼查接口
43 | 精准招商 | 目标企业 | 企业业务画像 | [5 empty] | 天眼查接口
44 | 精准招商 | 目标企业 | 企业情报画像 | [5 empty] | 舆情
45 | 精准招商 | 目标企业 | 企业落地
46 | 精准招商 | 目标企业 | 企业拓扑 | [5 empty] | 天眼查接口
47 | 精准招商 | 目标企业 | 关系挖掘 | [5 empty] | 天眼查接口
48 | 精准招商 | 智能企业
49 | 精准招商 | 智能企业 | 企业

## 第一周工作进度
模块 | 子模块 | 功能名称 | 责任人 | 进度
产业 | 产业头条 | 产业头条 | 胡海洋
产业 | 产业头条 | 产业头条详情
产业 | 产业政策 | 产业政策 | 姜德智 | 70%
产业 | 产业政策 | 政策详情 |  | 90%
产业 | 专家观点 | 专家观点 | 杨续强 | 80%
产业 | 专家观点 | 人物热点列表 |  | 80%
产业 | 专家观点 | 人物详情 |  | 80%
产业 | 企业排行 | 企业排行 | 尹大伟 | 70%
产业 | 园区动态 |  |  | 90%
产业 | 园区列表 |  |  | 90%
产业 | 全景辖区概览 |  | 胡海洋
产业 | 全景辖区概览 | 辖区政策 | 尹冬晴 | 90%
产业 | 全景辖区概览 | 政策详情 |  | 90%
产业 | 全景辖区概览 | 辖区情报 |  | 90%
产业 | 全景辖区概览 | 情报详情 |  | 90%
产业 | 全景辖区概览 | 关注列表 | 姜德智

## 接口命名规范
模块 | 子模块 | 功能名称 | 接口命名 | 书写人
产业 | 产业头条 | 关键词云 | /headlines/getWordClond.json | 胡海洋
|  | 媒体聚焦 | /headlines/getCarClondChartList.json | 胡海洋
|  | 今日头条 | /headlines/getArticleByVectorList.json | 胡海洋
|  | 文章详情 | /headlines/getVectorArticleById.json | 胡海洋
|  | 融合 | /headlines/getArticleByKeyWordList.json | 胡海洋
|  | 文章详情 | /headlines/getKeyWordArticleById.json | 胡海洋
| 全景辖区概览 | 辖区政策 | /area/getGardenPolicyList.json | 尹冬晴
|  | 政策详情 | /area/getGardenPolicyById.json | 尹冬晴
|  | 辖区情报 | /area/getGardenInformationList.json | 尹冬晴
|  | 情报详情 | /area/getGardenInformationById.json | 尹冬晴
| 产业政策 | 产业详情 | /industry/getIndustrialPolicyDetailById.json | 姜德智
|  | 产业政策列表 | /industry/getIndustrialPolicyList.json | 姜德智
|  | 企业排行 | /business/findCompaniesDesc.json | 尹大伟
|  | 园区动态 | /garden/findGardensCondition.json | 尹大伟
|  | 园区列表 | /garden/findGardensList.json | 尹大伟
| 专家观点 | 专家观点 | /expert/findaExpertOpinion.json | 杨续强
|  | 人物热点列表 | /expert/findExpertOpinionByAuthor.json | 杨续强
|  | 人物详情 | /expert/findExpertOpinionById.json | 杨续强
|  | 观点收藏 | /expert/collectExpertOpinion.json | 杨续强
|  | 专家列表 | /expert/getSpecialist.json | 杨续强